## DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ
2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KADEMESİ EYLEM PLANI
AYI | FAALİYET NO | FAALİYET ADI | FAALİYETİN HEDEF KİTLESİ | FAALİYET ADIMLARI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SORUMLU BİRİM/KİŞİ
Kasım | 1 | TANITIM VE DUYURU YAPILMASI KOMİSYONLARIN KURULMASI | Öğrenciler, Öğretmenler, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve Veliler | 1.1. Tanıtım etkinliği yapılır. | 2023-11-01 | 2023-11-01 | Merkez Yürütme Kurulu
|  |  |  | 1.2. Bakanlığımıza ait mecralarda proje ile ilgili haberler paylaşılır. | 2023-11-01 | 2023-11-02
|  |  |  | 1.3. Proje uygulama kılavuzu ve eylem planları resmî yazı ile il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir. | 2023-11-02 | 2023-11-03
| 2 |  | İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlükleri | 2.1. İl Yürütme Komisyonu kurulur. | 2023-11-06 | 2023-11-10
|  |  |  | 2.2. İlçe Yürütme Komisyonu kurulur. | 2023-11-06 | 2023-11-10
|  |  |  | 2.3. Okul Yürütme Komisyonu kurulur. | 2023-11-06 | 2023-11-10
| 3 | AİLE BULUŞMALARI | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 3.1. Proje ile ilgili ailelerin bilgilendirilme süreçlerinde kullanılacak; haber mektubu, bülten, yazışma gibi hazırlıklar yapılır. | 2023-11-20 | 2023-11-24 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 3.2. Aileler ile çevrimiçi/yüzyüze toplantı yapılarak proje hakkında bilgilendirme yapılır. | 2023-11-22 | 2023-11-24 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 3.3. Çocukların sözel dil becerilerini geliştirmeye yönelik yürütülen bir etkinliğe aileler gözlemci olarak katılım sağlar. | 2023-11-27 | 2023-12-01 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 3.4. Ailelerin ve çocukların birlikte katılım göstereceği bir faaliyet uygulanır. | 2023-12-04 | 2023-12-08 | Okul Yürütme Komisyonu
ARALIK | 4 | ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA ÇALIŞMALARI | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 4.1. Okul öncesi öğretmenlerine yönelik etkileşimli kitap okumaya yönelik bilgilendirme/eğitim yapılır. | 2023-12-11 | 2023-12-15 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 4.2. Etkileşimli okuma yöntemi ile okunacak kitaplar belirlenir ve günlük eğitim akışları planlanır. | 2023-12-11 | 2023-12-15 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 4.3. Etkileşim kitap okumalarının merkeze alındığı günlük eğitim akışları uygulanır. | 2023-12-18 | 2023-12-31 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 4.4. Okunan kitaplardaki bilinmeyen kelimeler belirlenir. | 2023-12-18 | 2023-12-31 | Okul Yürütme Komisyonu
OCAK | 5 | UZMAN DAVETİ | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 5.1. Okul öncesi öğretmeni tarafından çocuk edebiyatı alanında çalışan (yazar, çizer, akademisyen, masal anlatıcısı vb.) bir uzman ile iletişim kurulur. | 2024-01-02 | 2024-01-05 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 5.2. İlgili uzman ile yüzyüze veya çevrim içi etkinlik gerçekleştirilir. | 2024-01-08 | 2024-01-10 | Okul Yürütme Komisyonu
ŞUBAT | 6 | KÜLTÜREL ÖGELER İÇEREN İÇERİKLERİN HAZIRLANMASI | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 6.1. Okul öncesi öğretmenleri tarafından yakından uzağa ilkesine uygun olarak çocuğa Türk Kültürüne yönelik çerçeve oluşturacak ögeler belirlenir. | 2024-02-05 | 2024-02-09 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 6.2. Ele alınması planlanan başlıklara yönelik tekerleme/şiir/şarkı hazırlanır. | 2024-02-12 | 2024-02-16 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 6.3. Hazırlanan eğitim içerikleri eğitim akışlarında kullanılır. | 2024-02-19 | 2024-02-23 | Okul Yürütme Komisyonu
MART | 7 | TEMATİK KELİME KARTLARI HAZIRLANMASI | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 7.1. Etkileşimli kitap okuma yönteminde belirlenen bilinmeyen kelimelere yönelik Söyle-Çiz etkinliği gerçekleştirilir. | 2024-03-01 | 2024-03-08 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 7.2. Kelimeler temalar bağlamında ayrıştırılır. | 2024-03-11 | 2024-03-15 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 7.3. Tüm sınıfın etkin katılımıyla bilinmeyen kelimelere yönelik kelime kartları hazırlanır. | 2024-03-18 | 2024-03-22 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 7.4 Hazırlanan kartlar ile Düşün-Bul, Uyaklı Kelime Söyle, Eş/Zıt Anlamlı Kelimeyi Söyle etkinliklerinden uygun olanları uygulanır. | 2024-03-01 | 2024-03-29 | Okul Yürütme Komisyonu
NİSAN | 8 | MİLLÎ ÖGELER İÇEREN ŞİİR VE ŞARKILARIN ÖĞRETİLMESİ | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 8.1. Yaş grubunun gelişim özelliklerine uygun milli ögeler içeren şiir ve şarkı içerikleri belirlenir. | 2023-04-01 | 2024-04-05 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 8.2. Tüm çocuklara bireysel farklılıklarına uygun şiir veya şarkı öğretilir. | 2023-04-07 | 2024-04-19 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 8.3. İl genelinde 23 Nisan şenlikleri düzenlenir. | 2023-04-22 | 2024-04-26 | Okul Yürütme Komisyonu
MAYIS | 9 | ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA ÇALIŞMALARI | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 9.1. Kitap tanıtma çalışmaları yapılır. | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 9.2. Hikaye tamamlama çalışmaları yapılır. | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 9.3. Hikaye kartı hazırlama çalışmaları yapılır. | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 9.4. Afiş tasarlama çalışmaları yapılır. | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Okul Yürütme Komisyonu
HAZİRAN | 10 | KİTAP TASARLAMA ÇALIŞMALARI | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 10.1. Aileler ve çocuklar kendi kitaplarını hazırlar ve sunumunu gerçekleştirir. | 2024-06-03 | 2024-06-14 | Okul Yürütme Komisyonu